附件1

2012年“省级示范性高等职业院校建设计划”

示范性高职院校建设项目名单

| 序号 | 学校 |
| --- | --- |
| 1 | 雅安职业技术学院 |
| 2 | 四川化工职业技术学院 |
| 3 | 四川国际标榜职业学院 |
| 4 | 四川财经职业学院 |
| 5 | 四川水利职业技术学院 |

附件2

省级示范高等职业院校建设项目验收工作要求

示范高等职业院校建设是“示范性高等职业院校建设计划”的内容，验收工作应把握以下要点。

一、完成任务书规定内容是基础

经四川省教育厅、四川省财政厅同意批复的《任务书》，规定了示范高等职业院校建设的内涵要求和具体内容，是项目建设的合同书。验收工作要以检查任务书内容完成情况为基础，保证项目院校内涵建设任务基本完成（指标完成率应超过95%）。项目院校与举办方须对照任务书内容逐条核实完成情况并填写《项目建设情况进展表》，以此为基础总结凝练，共同撰写《项目总结报告》。在学校总结的基础上，依据《任务书》共同组织验收。

二、体制机制创新是重点

内涵建设是示范性高职建设的基本要求，体制机制创新是示范性高职示范建设内容上力求突破的方向。要把项目院校是否联合政府、行业企业建立校企合作组织；制定规章制度（含联合制定规章制度和学校内部管理制度改革），切实解决企业参与教学、教师互聘互派、教学内容更新、先进技术共享、实习实训基地建设和学生就业等关键问题；形成校企人才共育、过程共管、成果共享、责任共担的紧密型合作办学体制机制作为验收的重要指标。

地方政府和举办方承诺带有机制保障的性质，亦作为示范性高职院校验收考查的重要内容。应重点考查地方政府或行业主管部门是否将项目院校建设纳入本地区、本行业发展规划；是否制定企业参与院校人才培养的鼓励政策；是否加大对项目院校的支持力度，保证办学经费足额到位，建立办学经费持续稳定增长机制等。

三、关注第三方对项目建设效果的评价

第三方评价是教育评价发展的客观趋势，也是示范性高职建设项目社会影响的客观反映，示范性高职验收评议指标及验收专家组成应体现第三方评价的导向。项目院校均须向社会公示建设成果，接受行业企业、用人单位、学生家长和新闻媒体等的评价。应关注第三方对于项目院校服务区域产业升级、经济发展方式转变和参与企业技术改造更新能力的评价，以及对重点建设专业的行业影响与行业认可程度的反应。

项目院校及举办方应重视示范建设成果的宣传展示。围绕办学体制机制重大突破，展示高职教育使得学生“价值倍增”和“人才回哺”地方的实际效果，以及高职学校与地方经济社会或行业产业“相生相伴、共生共长”的轨迹。每所项目院校至少在当地有影响的主流媒体上做一次宣传展示。

附件3

省级示范高职院校建设项目验收评议指标

| 序号 | 评议指标 | 内 容 说 明 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务进度 | 按建设方案和《任务书》如期完成各项建设任务，达到预期目标,通过省级验收；项目管理完善。 | 虽未能完成全部建设任务，但预期目标完成了95%以上，则验收结论最高为“良好”，否则验收结论为“暂缓”。 学校没有建立相应项目管理制度或建设过程监控数据填报不完整的，验收结论最高为“良好”。 |  |
| 2 | 政策支持 | 地方政府或项目院校举办方的各项承诺（含经费）全部落实。 | 地方政府或项目院校举办方有1项承诺未落实，则验收结论最高为“良好”；未落实承诺超过2项的，验收结论为“暂缓”。 |  |
| 3 | 预算执行 | 专项资金（含配套专项资金）支出符合《管理办法》的规定。 | 专项资金支出（含变更）有明显不符合《管理办法》规定的，则验收结论为“暂缓”。 |  |

| 序号 | 评议指标 (建议分值) | 内容说明 |  |  | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建议权重1.0 | 建议权重0.8 | 建议权重0.6 |  |
| 4 | 办学环境 （10分） | 项目建设纳入本地区或本行业发展规划，出台行业企业参与院校人才培养的系列鼓励政策，建立顶岗实习责任保险制度且全员覆盖；生均拨款达到全省高职院校平均标准。 | 项目建设纳入本地区或本行业发展规划，制定有鼓励企业参与院校人才培养的政策，建立顶岗实习责任保险制度；生均拨款达到全省高职院校平均标准的90%以上。 | 项目建设纳入本地区或本行业发展规划，制定有鼓励企业参与院校人才培养的政策，建立顶岗实习责任保险制度。 |  |
| 5 | 校企合作 体制机制 （20分） | 建立有高职院校董事会或理事会，董（理）事会章程制度健全，在校企合作中发挥重要作用，形成了校企人才共育、过程共管、成果共享、责任共担的紧密型合作办学体制机制；合作企业深度参与人才培养过程，参与学校教学管理；校企合作制度保障有力、可行，运行环境良好，制度文件完善规范；学校内部人事管理分配制度能够激励教师主动为企业和社会服务。 | 建立有高职院校董事会或理事会，董（理）事会运行正常，形成了校企人才共育、过程共管、成果共享、责任共担的紧密型合作办学体制机制；合作企业深度参与人才培养过程；建立有校企合作制度，制度文件规范；学校内部人事管理分配制度适应校企合作需要。 | 建立有高职院校董事会或理事会；合作企业参与人才培养过程，制定有校企合作相关制度，有文件。 |  |
| 6 | 教学改革 （10分） | 面向产业升级、经济发展方式转变及时调整专业；专业定位准确；人才培养目标明确、规格恰当；课程体系科学、完整，具有高职特点；教学内容先进、适用；充分运用信息化教学手段，教学方法体现“做中学、做中教”。 | 面向产业升级、经济发展方式转变及时调整专业；专业定位准确，人才培养目标明确，课程体系具有高职特点，教学内容适用，能够运用信息化教学手段，教学方法灵活。 | 能够面向产业升级、经济发展方式转变调整专业；专业定位较准确，人才培养目标较明确，课程体系尚能体现高职特点，教学内容适用，教学方法较灵活。 |  |
| 7 | 教学条件 （10分） | 校内外实训基地稳定，设施充足、适用，使用率高；教学资源丰富、实用，可广泛共享；“双师”结构教学团队人员相对稳定、教学水平高、管理效率高；兼职教师承担的专业课学时比例达到50%左右；专任专业教师的双师素质比例超过90%。 | 校内外实训基地稳定，设施充足、适用；教学资源多样、实用，能共享；“双师”结构教学团队人员相对稳定，教学水平高；兼职教师承担的专业课学时比例达到30%以上；专任专业教师的双师素质比例达到90%。 | 校内外实训基地稳定，设施适用；教学资源实用；“双师”结构教学团队人员较为稳定，能够保证基本教学需要。 |  |
| 8 | 就业质量 （10分） | 毕业生年底就业率98%以上，就业岗位专业对口率80%以上，用人部门评价反馈好、满意度高。 | 毕业生年底就业率95%以上，就业岗位专业对口率70%以上，用人部门评价反馈好。 | 毕业生年底就业率90%以上，就业岗位专业对口率60%以上，用人部门评价反馈较好。 |  |
| 9 | 社会贡献 （10分） | 深度参与企业技术改造与更新，科技服务到款额超过300万元/年；重点建设专业产业特色鲜明，职业指向性强，行业认可度高；为再就业和在岗人员提升素质、更新知识提供培训；为区域经济社会发展提供智力支持；积极参与区域内重大社会活动。 | 参与企业技术服务，科技服务到款额达到150万元/年；重点建设专业产业特色鲜明，职业指向性强，行业认可度高；为再就业和在岗人员提升素质、更新知识提供培训；积极参与区域内重大社会活动。 | 重点建设专业产业特色较鲜明，有较高行业认可度；为再就业和在岗人员的提升素质、更新知识提供培训。 |  |
| 10 | 辐射带动 （10分） | 重点专业建设带动校内其他专业建设与发展成效明显；对口支援省内职业学校；示范建设形成的制度和理念被同类院校借鉴学习，媒体宣传效果好。 | 重点专业建设能够带动校内其他专业的建设与发展；对口支援省内职业学校；示范建设形成的制度和理念被同类院校借鉴学习，媒体宣传效果好。 | 重点专业建设能够带动校内其他专业建设与发展；对口支援省内职业学校；示范建设成果在社会上有一定的影响。 |  |
| 11 | 特色与创新 （15分） | 在现代职业教育体系建设、中高职教育衔接、集团化办学等方面均有积极的探索与实践，成效显著。 | 现代职业教育体系建设、中高职教育衔接、集团化办学中的两个方面有积极的探索与实践，成效显著。 | 现代职业教育体系建设、中高职教育衔接、集团化办学中的一个方面有积极的探索与实践。 |  |
| 12 | 验收公示 (5分) | 示范建设验收材料公示无疑义，或有疑义经核实无问题。 | 示范建设验收材料公示有个别疑义，经核实仍有存疑。 | 示范建设验收材料公示有疑义，经核实仍少量存疑的。 |  |

附件4

省级示范高职院校建设项目验收结论说明

优秀（评议指标得分合计90分以上，含90分）——按项目总目标如期全部完成项目任务，预算执行情况好，在办学体制机制创新、校企合作制度建设与保障、办学政策环境优化、专业人才培养质量提高、承担社会责任、提升产业行业结合度等方面成绩显著、社会认可度高，验收材料公示无疑义。

良好（评议指标得分合计在80～90分，含80分）——按项目总目标如期完成项目任务，能够按要求执行预算，在办学体制机制创新、校企合作制度建设与保障、办学政策环境优化、专业人才培养质量提高、承担社会责任、提升产业行业结合度等方面有改善、社会反映好，验收材料公示无疑义。

通过（评议指标得分合计在70～80分，含70分）——按项目总目标基本完成项目任务，基本能够按要求执行预算，在办学体制机制创新、校企合作制度建设与保障、办学政策环境优化、专业人才培养质量提高、承担社会责任、提升产业行业结合度等方面有改善，验收材料公示无疑义。

暂缓通过（原则上，评议指标得分合计低于70分）——未能按计划如期完成项目建设，或预算执行偏差较大，或在办学体制机制创新、校企合作制度建设与保障、办学政策环境优化、专业人才培养质量提高、承担社会责任、提升产业行业结合度等方面改革力度不大、效果不明显，未能起到示范带动作用，或验收材料公示有疑义且经核查属实。

附件5

项目院校总结材料说明

项目院校总结材料包括：《项目总结报告》、《项目建设情况进展表》、《省财政重点支持建设专业人才培养方案》、“高等职业院校人才培养工作状态数据”（数据截止时间2014年10月31日）及“示范性高职院校建设成果展示视频”（8分钟）等。具体要求如下：

《项目总结报告》即总结性验收材料，由项目院校会同其举办方共同撰写。内容一般包括：项目建设基本情况；建设目标完成情况和成效；办学体制机制创新及校企合作制度建设成效；重点专业建设与人才培养模式改革成效；学校改革发展及对区域经济社会发展的贡献；示范与辐射成效；专项资金预算执行情况和使用效果（变更资金预算的须在此部分说明）；资金管理情况与存在问题等。

《项目建设情况进展表》即达标性验收材料，须与“高等职业院校人才培养工作状态数据”相匹配。

《省财政重点支持建设专业人才培养方案》即成果性验收材料。包括主体部分和支撑部分，主体部分是专业人才培养的标准和要求，支撑部分是人才培养实施的条件、规范、流程和保障。

“示范性高职院校建设成果展示视频”应集中展示项目建设成效，以及第三方对于项目院校服务区域产业升级、经济发展方式转变、参与企业技术改造更新能力的评价和对重点建设专业的行业影响与行业认可程度的反应等。

附件6

项目建设情况进展表

| 表1：项目建设院校基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本信息 | 1 | 项目院校名称 | 填写全称 | － |
|  |  | 2 | 项目院校编号 | 格式如：10-02 | － |
|  |  | 3 | 院校长姓名 |  | － |
|  |  | 4 | 院校所在省份 | 填写全称 | － |
|  |  | 5 | 院校举办单位 | 填写全称 | － |
|  |  | 6 | 立项时间 | 格式如：2010年11月30日 | － |
|  |  | 7 | 《建设方案》《任务书》通过时间 | 格式如：2010年11月30日 | － |
|  |  | 8 | 申请验收时间(省教育、财政部门递交申请日) | 格式如：2013年6月30日 | － |
| 二 | 经费落实 | 9 | 第一笔省财政建设专项到账时间 | 格式如：2010年11月30日 | － |
|  |  | 10 | 第一笔地方财政建设专项到账时间 | 格式如：2010年11月30日 | － |
|  |  | 11 | 第一笔举办方建设专项到账时间 | 格式如：2010年11月30日 | － |
|  |  | 12 | 项目资金预算投入总额 | 按《任务书》填写，注意不填数字单位 | 万元 |
|  |  | 13 | 项目资金实际投入总额 | “立项时间”至“2014年10月31日”发生数 | 万元 |
|  |  | 14 | 项目资金实际支出总额 | 同上 | 万元 |
| 三 | 自身建设成果 | 15 | 建成省财政重点支持专业数 | 同上 | 个 |
|  |  | 16 | 带动建设其他专业数 | 同上 | 个 |
|  |  | 17 | 形成校内特色专业数 | 同上 | 个 |
|  |  | 18 | 建成优质专业核心课程数 | 同上 | 门 |
|  |  | 19 | 新建校企合作组织数 | 同上 | 个 |
|  |  | 20 | 新增合作行业（单位）数 | 同上 | 个 |
|  |  | 21 | 新增合作企业（单位）数 | 同上 | 个 |
|  |  | 22 | 改扩建实验实训场地面积 | 同上 | ㎡ |
|  |  | 23 | 已投入使用的新、改、扩建实验实训场地面积数 | 同上 | ㎡ |
|  |  | 24 | 购置实验实训设备台件数 | 同上 | 件 |
|  |  | 25 | 已投入使用的实验实训设备台（套）数 | 同上 | 件 |
|  |  | 26 | 新增实验实训设备固定资产额 | 同上 | 万元 |
|  |  | 27 | 新增实验实训项目数 | 同上 | 个 |
|  |  | 28 | 新增专业带头人数 | 同上 | 人 |
|  |  | 29 | 新增骨干教师数 | 同上 | 人 |
|  |  | 30 | 新增兼职教师数 | 同上 | 人 |
|  |  | 31 | 新增双师型教师数 | 同上 | 人 |
|  |  | 32 | 新增专任教师数 | 同上 | 人 |
| 四 | 对外服务效益 | 33 | 惠及重点专业在读学生数 | 同上 | 人 |
|  |  | 34 | 惠及辐射带动其他专业在读学生数 | 同上 | 人 |
|  |  | 35 | 对口支援西部职业院校数 | 同上 | 所 |
|  |  | 36 | 职业技能鉴定与培训总量 | 同上 | 人次 |
|  |  | 37 | 承接政府主管部门委托培训总量 | 同上 | 人次 |
|  |  | 38 | 其中：国家行业部门委托培训量 | 同上 | 人次 |
|  |  | 39 | 省级行业部门委托培训量 | 同上 | 人次 |
|  |  | 40 | 当地行业部门委托培训量 | 同上 | 人次 |
|  |  | 41 | 其他政府部门委托培训量 | 同上 | 人次 |
|  |  | 42 | 为经济社会服务的其他培训总量 | 同上 | 人次 |
|  |  | 43 | 其中：职业资格培训量 | 同上 | 人次 |
|  |  | 44 | 企业职工技术培训量 | 同上 | 人次 |
|  |  | 45 | 农村劳动力转移培训量 | 同上 | 人次 |
|  |  | 46 | 进城务工人员培训量 | 同上 | 人次 |
|  |  | 47 | 农村新技术推广培训量 | 同上 | 人次 |
|  |  | 48 | 其他社会化培训量 | 同上 | 人次 |
|  |  | 49 | 开展各级各类培训总量统计（不要重复计算） | 上述各类培训量如有交叉，此处不要重复 | 人次 |
| 注：本表相关数据的统计时限一般为“立项时间”至“2014年10月31日”的发生数。 |  |  |  |  |  |

| 表2：《任务书》主要预设指标完成情况 |  |  |  | 院校名称 |  |  |  |  |  | 填表说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 院校编号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 | A | B | C | 估算数 | D |  |
|  |  |  |  |  | 原有基础 | 建设目标 | 目前水平 | 用*标明 | 变化情况 |  |
| 一 | 办学体制机制 | 1 | 办学主体单位（机构） | 个 |  |  |  |  |  | ①“原有基础”、“建设目标”可参考《任务书》，但请注意不要填写增量数或增加数； |
|  |  | 2 | 合作办学单位（机构） | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 其他（按任务书注明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 办学经费 | 4 | 生均预算内拨款标准 | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 地方财政或行业主管部门专项拨款 | 万元 |  |  |  |  |  | ②“目前水平”根据2014年10月31日的会计报表数、实际发生数或合理估算数如实填报（所谓“合理估算数”是指：当“会计报表数”和“实际发生数”因会计确认时间与项目建设时间存在较大差异、且这种差异将对如实反映项目建设进展产生较大影响的情况下，可以采用能够更为真实反映建设进度的“合理估算数”；其中“较大影响”的是指差异大于等于“会计报表数”或“实际发生数”的10％。“合理估算数”应依据合同、协议等法定文本，法定文本总量一般不应超过5个）； |
|  |  | 6 | 行业、企业专项投入 | 万元 |  | －－ |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 贷款余额 | 万元 |  | －－ |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 其他（按任务书注明） | 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 实习实训 | 9 | 教学仪器设备总数 | 台（套） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 教学仪器设备总值 | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 校内实训基地/室数 | 个/个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 校外顶岗实习（10人以上）基地数 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 校内生产性实训（学时）平均比例 | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 实践教学学时占总学时50%以上的专业数占全校专业总数的比例 | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 半年以上顶岗实习学生数占应届毕业生总数的比例 | % |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 双证书 | 16 | 职业技能鉴定机构/工种数 | 个/个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 实施“双证书”专业占全校专业总数的比例 | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 实施“双证书”专业中平均“双证书”获取率 | % |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 校企合作 | 19 | 签订合作协议的企业数 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 签订有校企合作协议的专业比例 | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 合作企业参与教学的专业比例 | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 合作企业接收的顶岗实习学生量 | 人月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 合作企业接收就业的学生数 | 人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | 合作企业对学校投入的设备总值 | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 学校培训企业员工数 | 人日 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 对口支援 | 26 | 对口支援地区数/院校数 | 个 |  |  |  |  |  | ③“变化情况”＝（“目前水平”-“原有基础”）/“原有基础”（用百分比表示，保留两位小数，增加为正数，减少为负数） |
|  |  | 27 | 培训培养教师总数 | 人次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | 联合培养学生总数 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 招生就业情况 | 29 | 本省录取批次 | 第几批 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 单独招生专业数/招收的学生数 | 个/ 人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 | 跨省招生比例 | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 对西部招生比例（西部院校除外） | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 | 毕业生初次就业率 | % |  | －－ |  |  |  |  |
|  |  | 34 | 毕业生初次就业平均月薪 | 元 |  | －－ |  |  |  |  |
| 七 | 专业教师情况 | 35 | 专任专业课教师数/授课课时数 | 人/ 课时 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 从行业企业聘请的兼职专业课教师数/授课课时数 | 人/ 课时 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 地方政府或行业主管部门支持举措 | 37 | 教师专业技术职务评聘办法与培训制度及实施 | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 | 企业兼职教师教学系列专业技术职务评聘办法与实施 | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 | 招生考试制度改革与实施 | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 地方税收优惠政策及实施 | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | 实习实训安全责任分担政策及实施 | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 基础能力建设及实施 | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 | 顶岗实习工伤保险补贴制度及实施 | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 | 兼职教师课时费补贴制度及实施 | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 | 实训耗损补贴制度及实施 | — |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 社会服务情况 | 46 | 学校对外技术服务到款额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47 | 获得专利数 | 件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 技术服务为企业创造的直接经济价值 | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 | 面向社会的职业技能培训规模 | 人日 |  |  |  |  |  |  |
| 注：项目院校填报“八 地方政策支持举措”（即序号37-45栏）时，只填写“有”或“无”。若填写“有”，在“表3.承诺与落实”中要有具体文件或文字呼应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3：各方承诺落实情况 |  | 填项目院校全称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目前承诺落实情况 |  | 履约时间 | 履行单位 | 履行方式 | 满意度 | 未履约情况说明、意见与建议 |  |
| 举办方支持承诺 | 请按照《任务书》“表8”内容如实填报 | 1 | （请根据承诺事项逐条填写） |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 院校举办方承诺 | 请按照《任务书》“表9”内容如实填报 | 1 | （请根据承诺事项逐条填写） |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 注：（1）项目院校在填报“履约方式”的同时一并提交相应的佐证材料；（2）项目院校填报“满意度”时，应如实反映自身感受，仅供示范建设工作办公室内部掌握。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表4：项目预算执行情况 |  |  | 支出项目 |  | 预算投入金额（万元） |  |  |  |  | 实际投入金额（万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总额 | 省财政 | 举办方 | 行业企业 | 其他投入 | 总额 | 省财政 | 举办方 | 行业企业 | 其他投入 |
| 项目总体预算执行 | （填院校编号，格式如10-02） | （填项目院校全称） | 1 | 投入总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 其中：信息化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 学校办学体制机制创新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 学校校企合作制度建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 重点专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 人才培养模式与课程体系改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 师资队伍建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 校企合作工学结合运行机制建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 教学实验实训条件建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 社会服务能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 其他方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 重点专业群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 其他专业（群） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 其他方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点专业预算执行 | （填专业编号，格式如10-02-01） | （填专业名称全称） | 1 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 人才培养模式与课程体系改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 师资队伍建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 校企合作工学结合运行机制建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 教学实验实训条件建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 社会服务能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 其他方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （填专业编号，格式如10-02-02） | （填专业名称全称） | 1 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 人才培养模式与课程体系改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 师资队伍建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 校企合作工学结合运行机制建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 教学实验实训条件建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 社会服务能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 其他方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （填专业编号，格式如10-02-03） | （填专业名称全称） | 1 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 人才培养模式与课程体系改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 师资队伍建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 校企合作工学结合运行机制建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 教学实验实训条件建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 社会服务能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 其他方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点专业预算执行 | （填专业编号，格式如10-02-04） | （填专业名称全称） | 1 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 人才培养模式与课程体系改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 师资队伍建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 校企合作工学结合运行机制建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 教学实验实训条件建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 社会服务能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 其他方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （填专业编号，格式如10-02-05） | （填专业名称全称） | 1 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 人才培养模式与课程体系改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 师资队伍建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 校企合作工学结合运行机制建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 教学实验实训条件建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 社会服务能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 其他方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （填专业编号，格式如10-02-06） | （填专业名称全称） | 1 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 人才培养模式与课程体系改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 师资队伍建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 校企合作工学结合运行机制建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 教学实验实训条件建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 社会服务能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 其他方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表5：省财政重点建设专业硬件建设情况 |  |  |  | 单位 | 填项目院校全称 | 填报专业全称 | 填报专业全称 | 填报专业全称 | 填报专业全称 | 填报专业全称 | 填报专业全称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 填报专业编号 | 填报专业编号 | 填报专业编号 | 填报专业编号 | 填报专业编号 | 填报专业编号 |
| 一 | 校内实验、实训室 | 1 | 原有数量 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 改建数量 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 在建数量 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 目前在用数量 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 目前标准工位 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 原有面积 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 改建面积 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 在建面积 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 目前在用面积 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 目前在用设备 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 台（套） |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 校内实训基地 | 11 | 原有数量 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 改建数量 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 在建数量 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 目前在用数量 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 目前标准工位 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 原有面积 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 改建面积 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 在建面积 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 目前在用面积 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 目前在用设备 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 台（套） |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 实验实训设备 | 21 | 原有设备 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 在用设备 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 在库设备 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | 在途设备 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 报废设备 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 原有数量 | 台（套） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | 在用数量 | 台（套） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | 在库数量 | 台（套） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 | 在途数量 | 台（套） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 报废数量 | 台（套） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表相关数据的统计时限一般为“获准立项时间”至“2014年10月31日”的发生数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表6：省财政重点建设专业主要改革成效 |  |  |  | 名称 | 填写专业全称 |  | 同左 |  | 同左 |  | 同左 |  | 同左 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编号 | 填写完整编号 |  | 同左 |  | 同左 |  | 同左 |  | 同左 |  |
|  |  |  |  | 时间 | 2012年度 (末) | 2014年10月31日 | 2012年度 (末) | 2014年10月31日 | 2012年度 (末) | 2014年10月31日 | 2012年度 (末) | 2014年10月31日 | 2012年度 (末) | 2014年10月31日 |
| 一 | 师资队伍 | 1 | 本专业建设负责人 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 本专业带头人数 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 本专业骨干教师数 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 本专业在编教职员工数 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 本专业在岗教职员工数（在编） | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 其中：专任教师数 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 双师型教师数 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 本专业在岗教职员工数（外聘） | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 其中：来自行业企业的兼职教师数 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 其他外聘教师数 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 学生情况 | 11 | 本专业班级数 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 本专业学生总数 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 本专业本省学生数 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 该专业外省市学生数 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 其中：西部地区学生数 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 本专业农村户籍学生数 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 本专业高于三本录取分数线的学生数 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 本专业单独招生——计划招生数 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 本专业单独招生——报考学生数 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 本专业单独招生——录取学生数 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 校企合作 | 21 | 本专业有合作协议的企业数 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 本专业合作企业投入资金 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 本专业合作企业投入设备 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | 本专业合作企业投入人力 | 人天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 本专业校外实习基地数 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 本专业合作企业提供顶岗实习岗位数 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | 本专业参加顶岗实习学生的人数 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 教学安排 | 28 | 本专业公共课程数 | 门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 | 本专业专业课程数 | 门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 本专业实践课程数 | 门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 | 本专业其他课程数 | 门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 本专业工学结合优质核心课程数 | 门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 | 本专业德育教学时数 | 课时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 | 其中：职业道德教育时数 | 课时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 本专业公共文化课教学时数 | 课时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 本专业专业理论教学时数 | 课时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 | 本专业专业实践教学时数 | 课时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 | 本专业工学结合教学时数 | 课时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 | 其中：职业道德教育时数 | 课时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 生产性实训时数 | 课时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | 顶岗实习时数 | 课时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 本专业累计自编讲义数 | 种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 | 本专业累计自编教材数 | 种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 | 本专业在用自编讲义数 | 种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 | 该专业在用自编教材 | 种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46 | 本专业在用教材总数 | 种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 实验实训 | 47 | 本专业在用实验、实训室数 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 本专业教学使用实验、实训室课时数 | 课时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 | 本专业在用实验、实训室学生使用量 | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 其中：非本专业学生使用量 | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 | 本专业在用实训室数量 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52 | 本专业在用实训室使用时数 | 课时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 | 本专业在用实训室学生使用人次数 | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54 | 其中：非本专业学生使用人次是 | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55 | 本专业在用实训基地数量 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56 | 本专业在用实训基地使用课时数 | 课时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 本专业在用实训基地学生使用人次 | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 58 | 其中：非本专业学生使用人次 | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 59 | 本专业实验、实训设施用于外校学生数 | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | 本专业实验、实训设施用于外校学生 | 课时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61 | 本专业实验、实训设施用于社会培训 | 人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62 | 本专业实验、实训设施用于社会培训 | 课时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：项目院校重点专业数量超过表格设计数量时，可自行向右拓展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 院校名称 |  |  |  |  | 请填写院校全称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院校编号 |  |  |  |  | 请填写院校编号 |  |
| 表7：项目建设院校总体建设成效 |  |  |  |  | 2012年（度/末） | 目前状况 |
| 一 | 基本情况 | 1 | 占地面积 | 亩 | 填2012年12月31日截至数 | 填2014年10月31日截至数 |
|  |  | 2 | 校舍面积 | ㎡ | 同上 | 同上 |
|  |  | 3 | 在编教职员工数 | 人 | 同上 | 同上 |
|  |  | 4 | 在岗教职员工数（在编） | 人 | 同上 | 同上 |
|  |  | 5 | 其中：专任教师 | 人 | 同上 | 同上 |
|  |  | 6 | 双师型教师 | 人 | 同上 | 同上 |
|  |  | 7 | 在岗教职员工数（外聘） | 人 | 同上 | 同上 |
|  |  | 8 | 其中：来自行业企业的兼职教师 | 人 | 同上 | 同上 |
|  |  | 9 | 其他外聘教师 | 人 | 同上 | 同上 |
|  |  | 10 | 学校总专业数 | 个 | 同上 | 同上 |
|  |  | 11 | 资产总额 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 12 | 负债总额 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 13 | 净资产总额 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 14 | 实验实训设备固定资产总额 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 15 | 实验实训场地面积 | ㎡ | 同上 | 同上 |
| 二 | 学生就业情况 | 16 | 在校生数（全日制高职） | 人 | 同上 | 填2014年10月31日截至数 |
|  |  | 17 | 其中：重点专业 | 人 | 同上 | 同上 |
|  |  | 18 | 在校生数（成人学历教育） | 人 | 同上 | 同上 |
|  |  | 19 | 在校生数（全日制普通中职） | 人 | 同上 | 同上 |
|  |  | 20 | 毕业生数（全日制高职） | 人 | 同上 | 同上 |
|  |  | 21 | 其中：重点专业 | 人 | 同上 | 同上 |
|  |  | 22 | 毕业生就业签约数（全日制高职） | 人 | 同上 | 同上 |
|  |  | 23 | 其中：重点专业 | 人 | 同上 | 同上 |
|  |  | 24 | 毕业生实际就业数（全日制高职，含创业、升学） | 人 | 同上 | 同上 |
|  |  | 25 | 其中：重点专业 | 人 | 同上 | 同上 |
|  |  | 26 | 毕业生自主创业数（全日制高职） | 人 | 同上 | 同上 |
|  |  | 27 | 其中：重点专业 | 人 | 同上 | 同上 |
|  |  | 28 | 毕业生就业率（全日制高职） | ％ | 同上 | 2014年 |
| 三 | 收支情况 | 29 | 院校收入合计 | 万元 | 填2012年度数 | 填2014年10月31日截至数 |
|  |  | 30 | 院校支出合计 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 31 | 教育经费拨款 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 32 | 其中：专项经费拨款 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 33 | 科研经费拨款 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 34 | 其他经费拨款 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 35 | 上级补助收入 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 36 | 教育事业收入 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 37 | 其中：学杂费收入 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 38 | 科研事业收入 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 39 | 经营收入 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 40 | 其他收入 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 41 | 教育事业支出 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 42 | 其中：人员经费支出 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 43 | 公用经费支出 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 44 | 基建项目支出 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 45 | 专项支出 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 46 | 科研事业支出 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 47 | 经营支出 | 万元 | 同上 | 同上 |
| 四 | 其他情况 | 48 | 举办方支持“职业教育实训基地”专项额度 | 万元 | 到2012年12月31日 累计数 | 到2014年10月31日 累计数 |
|  |  | 49 | 举办方支持“示范院校建设计划”专项额度 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 50 | 举办方支持“专业教学资源库”专项额度 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 51 | 举办方支持“专业服务产业能力”专项额度 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 52 | 校办企业数 | 个 | 填2012年度数 | 填2014年10月31日截至数 |
|  |  | 53 | 校办企业职工数 | 人 | 同上 | 同上 |
|  |  | 54 | 校办企业产值 | 万元 | 同上 | 同上 |
|  |  | 55 | 校办企业提供顶岗实习岗位数 | 个 | 同上 | 同上 |
|  |  | 56 | 校办企业吸纳顶岗实习学生数 | 人 | 同上 | 同上 |
|  |  | 57 | 校办企业承担顶岗实习课时数 | 课时 | 同上 | 同上 |

| 表8：项目建设院校自我评价 |  |  | 整体评价 | 示范点 | 不足点 | 推广点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建设 | 项目建设的基本情况 |  |  |  |  |
|  |  | 建设目标的完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 示范建设的主要成效 |  |  |  |  |
| 二 | 发展 | 示范建设对学院科学发展的影响 |  |  |  |  |
|  |  | 学院建设对区域高职改革发展的影响 |  |  |  |  |
|  |  | 学院建设对区域经济社会发展的影响 |  |  |  |  |
| 三 | 改革 | 办学体制机制创新主要成效 |  |  |  |  |
|  |  | 重点专业建设主要成效 |  |  |  |  |
|  |  | 人才培养模式改革成效 |  |  |  |  |
| 四 | 管理 | 人力资源管理 |  |  |  |  |
|  |  | 教育教学管理 |  |  |  |  |
|  |  | 校企合作管理（包含促进校企合作的校内制度建设） |  |  |  |  |
| 五 | 预算 | 专项建设资金预算执行 |  |  |  |  |
|  |  | 专项建设资金投入效果 |  |  |  |  |
|  |  | 专项建设资金管理情况 |  |  |  |  |
| 六 | 辐射 | 对口支援情况 |  |  |  |  |
|  |  | 新闻媒体宣传情况（骨干校建设期间，在国家或地方有影响的主流媒体上宣传报道情况） |  |  |  |  |
|  |  | 参加重大公益活动的情况 |  |  |  |  |
|  |  | 央财“专业服务产业能力”建设情况 |  |  |  |  |
|  |  | 中高职衔接、集团化办学的情况 |  |  |  |  |
| 七 | 其他 | 在示范建设中的其他成果 |  |  |  |  |
|  |  | 对示范建设计划的政策建议 |  |  |  |  |
| 注：本表前六个部分每格内不得超过70个字，更详细内容可在《项目总结报告》中展开。如果表格空间不够，可调节字体大小或另附文字材料，但不得改动表格结构。 |  |  |  |  |  |  |

附件7

“高等职业院校人才培养工作状态数据”公示要求

公示数据以项目院校填报的“高等职业院校人才培养工作状态数据采集平台”数据为依据，具体公示要求如下：

| 采集平台栏目 | 公示要求 |
| --- | --- |
| 1.基本信息 | 数据全部公开 |
| 2.院校领导 | 数据全部公开 |
| 3.基本办学条件 | 院校可自行选择部分公开或不公开 |
| 4.实践教学条件 | 数据全部公开 |
| 5.办学经费 | 公开 |
| 6.师资队伍 | 数据全部公开 |
| 7.专业 | 数据全部公开 |
| 8.教学管理与教学研究 | 数据全部公开 |
| 9.社会评价 | 数据全部公开 |

附件8

示范性高职院校建设成果展示视频制作技术要求

一、视频信号源

1. 稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续；图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。

2. 信噪比：图像信噪比不低于55dB，无明显杂波。

3. 色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。

4. 视频电平：视频全讯号幅度为1Ⅴp-p，最大不超过1.1Ⅴp-p。其中，消隐电平为 0v 时，白电平幅度0.7Ⅴp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度0.3Ⅴp-p (以消隐线上下对称)，全片一致。

二、音频信号源

1. 声道：中文内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声记录于第2声道，若有其他文字解说记录于第3声道（如录音设备无第3声道，则录于第2声道）。

2. 电平指标：-2dB～-8dB声音应无明显失真、放音过冲、过弱。

3. 音频信噪比不低于48dB。

4. 声音和画面同步，无交流声或其他杂音等缺陷。

5. 伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。

三、音视频格式技术要求

1. DVD技术要求

（1）标清格式

视频采用MPEG2编码方式，其图像水平清晰度为500-600线，PAL制格式，码流率不低于4Mbps，分辨率不低于720×576（4:3）或1024×576（16:9），数字化音频制作推荐使用双声道，音乐类音频的采样频率不低于44.1 kHz，语音类音频的采样频率不低于22.05 kHz,压缩采用ACC（MPEG-4 Part3）格式，码流率不低于128Kbps。

（2）高清格式

视频标准为全高清格式1080p, 视频压缩采用H.264编码方式，分辨率不低于1920×1080，屏幕纵横比为16:9。音频输出为5.1声道(杜比数字格式)或7.1声道（dts-HD音频格式），音频采样率192kHz。

2. 网传技术要求

数字化音频制作推荐使用双声道，音乐类音频的采样频率不低于44.1 kHz，语音类音频的采样频率不低于22.05 kHz，压缩采用ACC（MPEG-4 Part3）格式，码流率不低于128Kbps。

视频制作至少使用标清制式，视频压缩采用H.264（MPEG-4 Part 10：profile=main，level=3.0）编码方式，码流率不低于768Kbps，帧率不低于25fps，分辨率不低于720×576（4:3）或1024×576（16:9）,封装格式优先采用MP4。